## Resumen
Titulo del proyecto: |  |  | Inform Low-Cost
Miembros del equipo
Nombre | Rol | Responsabilidad
Luis | PO
Luis | Scrum Manager
Luis | Scrum Team
Sprints
Sprint | Fecha Prevista | Fecha Real | Velocidad | Meta | Conclusiones
Sprint 0 | 2022-07-14 |  | 1 | Seleccion del Hardware
Sprint 1 | 2022-07-31 |  |  | Realizar las librerías (Primera versión) para el control Hardware
Sprint 2 | 2022-08-14 |  |  | Realizar diseños 3D y corte de acrilico.
Sprint 3 | 2022-08-21 |  |  | Realizar primer montaje y comprobar que todo funcione
Sprint 4 | 2022-08-25 |  |  | Realizar diseño PCBs
Sprint 5 | 2022-09-11 |  |  | Montaje de PCB
Sprint 6 | 2022-09-25 |  |  | Realizar Simulador Unity
Sprint 7 | 2022-10-02 |  |  | Montar Red Neuronal para generar mapa de profundidades
Sprint 8 | 2022-10-16 |  |  | Prueba final / Corregir problemas
Descripción del contexto
Se quiere crear una versión de Inform pero "actualizada" a las tecnologías actuales y que sea de bajo coste. Dicho proyecto se va a componer de las siguientes partes (Sin ningún orden en concreto):
1- Hardware (MicroControlador, Motores, Shift Registers, Leds RGB, Controles Capacitivos)
2- Software (Control del Hardware, Simulador en Unity, Comunicación entre MCUs, CNN para dada una imagen, mover las columnas)
3- Diseño (Placa base, Conexionado para la Comunación entre MCUs/Simulador, Corte en Acrílico, Impresión 3D)
4- Montaje
5- Pruebas

## Backlog
ID | Nombre | Imp | Sprint | Estimado | Realizado | Estado | Notas
ID0001 | Determinar el tipo/modelo de motor a utilizar | 100 | 0 | 0.5 |  | Ok | Se ha decidido usar Steppers bi-polares, esto supone 4 conexiones por motor.
ID0002 | Determinar el tipo/modelo de Led RGB a utilizar | 100 | 0 | 0.5 |  | Ok | Se ha decidido utilizar WS2812b
ID0003 | Determinar el tipo/modelo de Micro Controlador a utilizar | 100 | 0 | 0.5 |  | Ok | Se ha decidido utilizar ESP32 VROOM
ID0004 | Determinar el tamaño de los modulos del proyecto | 100 | 0 | 0.5 |  | Ok | Se ha decidido utilizar tamaño de 4x4 columnas
ID0005 | Determinar el tipo/modelo de controlador capacitivo a utilizar | 90 | 0 | 0.5 |  | Ok
ID0006 | Determinar el tipo/modelo de Shift Registers | 95 | 0 | 0.5 |  | Ok | Debido al alto número de I/O necesario, se van a utilizar Shift Registers para ampliar el I/O del MCU. En concreto se van a usar 74hc595 (SIPO) y 74hc165 (PISO)